## はじめに
営業・業務引き継ぎ表
ツグアス｜v1（2026-10-21）｜マクロは使っていません
このExcelでできること
・顧客・案件の経緯と、次にすることを残す。
・引き継ぐ人と受け取る人で、まだ確かめていないことを見つける。
・その人しか分からない判断や、資料の置き場所を書き残す。
・引き継ぎの完了と、案件の結果（受注・失注）を別々に管理する。
似た資料との違い
引き継ぎ書（このExcel） | 担当が変わるときに、顧客・案件・業務の「今の状態」と「次にすること」を渡すもの。引き継ぎが終われば役目を終えます。
業務マニュアル | 毎回同じやり方で進めるための手順を、詳しく残すもの。担当が変わっても使い続けます。「業務手順」シートは、引き継ぎに必要な範囲だけを書く簡易版です。
案件の進捗管理 | 受注に向けて案件の進み具合を毎日追う管理表。案件の状態はこのExcelでは参考の1列だけにしています。
使い始める手順
1. 引継ぎ一覧 | 引き継ぐ顧客・案件・業務を1行ずつ書き出します。最初は名称・前任者・後任者・引継ぎ期限だけで構いません。
2. 業務手順 | 繰り返す業務は、きっかけ・手順・確認すること・相談する条件・完了の条件を1業務1行で書きます。
3. 確認・集計 | 期限を過ぎたもの、後任者が決まっていないもの、情報が足りない「完了」を確かめます。
記入例を見る | 架空の会社・人名での書き方の見本です。実際の集計には含まれません。
セルの色の見分け方
入力する | 黄色。文字・日付を入力します。見出しは藍色です。
一覧から選ぶ | 緑色。セルを選ぶと出る▼から選びます。
自動で計算 | 灰色。見出しに「（自動）」と付いた列です。入力しないでください。
覚えておくこと
・引継ぎ一覧の1行は、顧客・案件・業務のどれか1つです。同じ会社でも、顧客としての付き合いと、進行中の案件は別の行にします。
・「完了」は、後任者が一人で対応できる状態のことです。案件が受注していなくても、引き継ぎは完了にできます。
・完了にしたのに後任者や資料の場所が空欄だと、「完了・要確認」と表示します。
・完了率は、完了 ÷（入力された行 − 対象外）です。対象外は分母に入れません。
・期限の判定は「設定」の基準日で行います。空欄なら今日の日付です。
・行を増やすときは、表の最終行のすぐ下のセルに入力するか、最終行の右下のセルでTabキーを押します。数式は自動で広がります。
・並べ替え・絞り込みは、見出しの▼から行います。確認・集計は、絞り込みに関係なく全行を数えます。
動作の前提
・Microsoft Excel 2016以降・Microsoft 365（Windows・Mac）を想定しています。マクロ・外部ファイルへのリンク・アドインは使っていません。
・Googleスプレッドシート・Numbersでの動作は確認していません。
・顧客の個人情報を書くときは、社内の情報の取り扱いルールに従って保存場所を決めてください。
使い方の説明 | https://tsuguasu.com/templates/sales-handover/
自社向けに整える相談 | 担当者からの聞き取り、管理表・資料の置き場・更新手順づくりの相談は、同じ運営者のセコンドデスク（https://second-desk.jp/）で受け付けています。

## 引継ぎ一覧
引継ぎ一覧（1行＝引き継ぐ顧客・案件・業務のどれか1つ）
毎日見るのは左の9列と「確認」。長い経緯・例外・資料の場所は右側に書きます。識別IDは H-001 のように重ならない番号にし、後から変えません。
基準日：2026/10/22（設定シートで固定できます）。行を増やすときは、表の最終行のすぐ下に入力します。
識別ID | 区分 | 名称（顧客・案件・業務） | 前任者 | 後任者 | 引継ぎ期限 | 引継ぎ状態 | 次にすること | 対応期限 | 確認（自動） | 期限まで（自動） | 関連資料の場所 | 注意点・例外 | 経緯の要点 | 案件の状態（任意） | 手順の番号

## 業務手順
業務手順（1行＝1つの業務）
引き継ぎに必要な範囲で、1業務を1行に書きます。手順はセルの中で Alt＋Enter（Macは control＋option＋return）で改行して、1. 2. と番号を付けます。
手順ID | 業務名 | 始めるきっかけ | 行う人 | 手順（順番に） | 確認すること | 上司などに確認する条件 | 完了の条件 | 資料の場所 | 更新する人 | 最終更新日 | 不足（自動） | 引継ぎ一覧での使用（自動）

## 確認・集計
確認・集計（全体集計：フィルターで絞っても、全行を数えます）
基準日：2026/10/22 （設定シートで引き継ぎの名前を入力）
引継ぎ一覧にまだ入力がありません。識別IDと名称を入れると、ここに件数が出ます。
引き継ぎの件数
項目 | 件数 | 数え方
入力された行 | 0 | 識別ID・名称・前任者・後任者のどれかが入っている行。
有効な対象 | — | 入力された行から「対象外」を除いた数。完了率の分母です。
未着手 | — | 引継ぎ状態が「未着手」または空欄。
整理中 | —
説明済 | —
後任確認待ち | —
完了 | — | 後任者が一人で対応できる状態（「完了・要確認」の行も含む）。案件の受注・失注とは別です。
対象外 | — | 引き継がない行。完了率の計算から外します。
引継ぎ期限を過ぎた未完了 | — | 完了・対象外以外で、引継ぎ期限が基準日より前。
次の対応の期限を過ぎた未完了 | — | 完了・対象外以外で、対応期限が基準日より前。
期限が今日 | — | 引継ぎ期限か対応期限が基準日と同じ未完了の行。
後任者が未設定 | — | 対象外以外で、後任者が空欄。
次にすること・対応期限が未入力 | — | 完了・対象外以外で、どちらかが空欄。
完了だが情報が足りない | — | 完了なのに、後任者か関連資料の場所が空欄。
要確認（入力の不足・矛盾） | — | 確認列が「要確認：」で始まる行。
完了率 | — | 完了 ÷ 有効な対象（対象外を除く）。「完了・要確認」も完了に数えます。下の行に件数を出します。
—
案件の状態（引き継ぎの完了とは別に数えます）
案件の状態 | 件数
商談中 | —
見積提出済 | —
受注 | —
失注 | —
保留 | —
区分ごとの件数
区分 | 件数
顧客 | —
案件 | —
業務 | —
業務手順の状態
項目 | 件数 | 数え方
業務手順の数 | 0 | 業務手順シートで、何か入力されている行。
項目がそろっている手順 | 0 | きっかけ・行う人・手順・確認・完了の条件・資料の場所・更新する人がすべて入っている。
項目が足りない手順 | 0 | 不足（自動）列に、足りない項目名が出ます。

## 記入例（一覧）
記入例：引継ぎ一覧（架空のデータ）
会社名・人名・案件はすべて架空です。実際の入力は「引継ぎ一覧」「業務手順」へ。ここは書き方の見本で、実際の集計には含まれません。
記入例の基準日 |  | 2026-11-10 | 記入例は日付を固定しています（実際のシートは今日の日付で判定）。
この記入例を集計すると：完了率 43%（完了 3件／対象 7件（対象外 1件を除く））／引継ぎ期限を過ぎた未完了 0件／次の対応の期限超過 1件／後任者が未設定 1件／完了だが情報が足りない 1件
識別ID | 区分 | 名称（顧客・案件・業務） | 前任者 | 後任者 | 引継ぎ期限 | 引継ぎ状態 | 次にすること | 対応期限 | 確認（自動） | 期限まで（自動） | 関連資料の場所 | 注意点・例外 | 経緯の要点 | 案件の状態（任意） | 手順の番号
H-001 | 顧客 | 北山設備（架空） | 山田 | 佐藤 | 2026-11-14 | 説明済 | 11/12の定例訪問に同行し、購買の田中様へ後任を紹介 | 2026-11-12 | 進行中 | あと4日 | 共有 > 営業 > 顧客 > 北山設備 | 見積は必ず購買部あてに送る。現場の担当者へ直接送らない | 2019年から取引。価格の見直しは年2回（4月・10月） | 該当なし
H-002 | 案件 | 南工業（架空）ポンプ更新の見積 | 山田 | 佐藤 | 2026-11-14 | 整理中 | 第2版の見積について回答を電話で確認 | 2026-11-08 | 期限超過：次の対応 | あと4日 | 共有 > 営業 > 見積 > 2026 > Q-0418_第2版.xlsx | 据付工事は別見積。レッカーは先方手配で合意済み | 第1版から納期を2週間短縮した版を10/30に提出 | 見積提出済
H-003 | 業務 | 価格改定の得意先案内 | 山田 |  | 2026-11-20 | 未着手 | 後任者を決める（課長と相談） | 2026-11-11 | 後任未設定 | あと10日 | 共有 > 営業 > 価格改定 > 2026年12月 |  |  | 該当なし | S-02
H-004 | 業務 | 見積提出後の確認 | 鈴木 | 佐藤 | 2026-11-07 | 完了 |  |  | 完了 |  | 共有 > 営業 > 手順書 > 見積後の確認 |  |  | 該当なし | S-01
H-005 | 案件 | 東和プラント（架空）保守契約の更新 | 山田 | 高橋 | 2026-11-30 | 後任確認待ち | 高橋さんが契約条件を読み、不明点を山田さんへ質問 | 2026-11-10 | 今日が期限 | あと20日 | 共有 > 営業 > 契約 > 東和プラント | 更新月は3月。値上げの相談は1月中に |  | 商談中
H-006 | 案件 | 西川商会（架空）配管工事 | 山田 | 佐藤 | 2026-11-07 | 完了 |  |  | 完了 |  | 共有 > 営業 > 案件 > 西川商会 | 失注理由は納期。次の更新計画は2027年春に確認 |  | 失注
H-007 | 顧客 | 東山製作所（架空） | 山田 |  |  | 対象外 |  |  | 対象外 |  |  | 2026年9月で取引終了のため引き継がない
H-008 | 業務 | 顧客・案件の担当交代の連絡 | 山田 | 佐藤 | 2026-11-07 | 完了 |  |  | 完了・要確認：資料の場所が未入力 |  |  |  |  | 該当なし | S-03

## 記入例（手順）
記入例：業務手順（架空のデータ）
会社名・人名・案件はすべて架空です。実際の入力は「引継ぎ一覧」「業務手順」へ。ここは書き方の見本で、実際の集計には含まれません。
手順ID | 業務名 | 始めるきっかけ | 行う人 | 手順（順番に） | 確認すること | 上司などに確認する条件 | 完了の条件 | 資料の場所 | 更新する人 | 最終更新日 | 不足（自動） | 引継ぎ一覧での使用（自動）
S-01 | 見積提出後の確認 | 見積書を得意先へ送った日 | 見積を作った営業担当 | 1. 送った日に、案件一覧の状態を「回答待ち」にする 2. 3営業日後に、届いたかを電話で確認する 3. 1週間後に回答がなければ、条件の見直しが要るか課長と相談する 4. 結果を案件一覧に書き、次回の連絡日を決める | 図面の版・数量・納期・据付の範囲が、依頼と合っているか | 値引きが5%を超えるとき／納期を早めるよう頼まれたとき | 回答（受注・失注・保留）を記録し、次回の連絡日を決めた | 共有 > 営業 > 見積 | 営業事務 | 2026-11-05 | OK | 1
S-02 | 価格改定の得意先案内 | 仕入先から価格改定の通知が届いたとき | 営業担当（案内文は営業事務） | 1. 対象の商品と改定後の原価を価格条件表にまとめる 2. 得意先ごとに新しい売価案を決め、課長の了承を取る 3. 案内文と新単価表を送り、対応一覧に送付日を書く 4. 回答を記録し、合意した売価を販売管理に反映する | 契約で単価が固定されている得意先がないか | 粗利率が20%を下回る売価になるとき | 全得意先の回答と、合意した売価の反映が済んだ | 共有 > 営業 > 価格改定 | 営業課長 |  | OK | 1
S-03 | 顧客・案件の担当交代の連絡 | 担当の変更が決まったとき | 前任者と後任者 | 1. 引継ぎ一覧に、顧客と進行中の案件を書き出す 2. 主な得意先には前任者と後任者で訪問し、後任を紹介する 3. その他の得意先には連名で担当交代の案内を送る | 見積の送り先・請求の窓口が変わらないか | 訪問の日程が取れない得意先があるとき | すべての得意先へ連絡し、後任者の連絡先を伝えた |  | 営業事務 |  | 不足：資料の場所 | 1

## 設定
設定
引き継ぎ1回（1人の異動・退職など）ごとに1冊使うと、完了率が分かりやすくなります。
| 引き継ぎの名前 |  | 例：山田さん 営業担当の引き継ぎ（2026年11月）
| 基準日を固定する日付（任意） |  | 空欄なら今日の日付で期限を判定します。
| 使用中の基準日（自動） | 2026-10-22 | 期限超過・今日が期限は、この日付で判定します。
選択肢（計算に使うため、名前を変えないでください）
| 区分 | 意味
| 顧客 | 得意先ごとの付き合い方・窓口・注意点を引き継ぐ。
| 案件 | 進行中の見積・商談・工事などを引き継ぐ。
| 業務 | 見積の確認、価格改定の案内など、繰り返す仕事を引き継ぐ。
| 引継ぎ状態 | 意味
| 未着手 | まだ何も整理していない。空欄も未着手として数えます。
| 整理中 | 前任者が資料・経緯を書き出している。
| 説明済 | 前任者が後任者へ説明した（同行・打ち合わせを含む）。
| 後任確認待ち | 後任者が内容を読み、不明点がないかを確かめている。
| 完了 | 後任者が一人で対応できる状態になった。案件の受注・失注とは関係ありません。
| 対象外 | 引き継がない（取引終了・業務の廃止など）。完了率の分母から外します。
| 案件の状態 | 意味
商談中
見積提出済
受注
失注
保留
| 該当なし | 顧客・業務の行など